0 Elemento WBS

1 Projeto XPTO

1.1 Gerenciamento

1.1.1 Planejamento

1.1.2 Equipe

1.1.3 Custos

1.2 Definição

1.2.1 Levantamento de requisitos

1.2.1.1 Entrevistas

1.2.1.2 Reuniões

1.2.2 Validações

1.2.2.1 Prototipo

1.2.2.2 Diagrama(UML)

1.3 Desenvolvimento

1.3.1 Projeto do Sistema

1.3.1.1 Diagrama de classes

1.3.1.2 Diagrama de Sequência

1.3.1.3 Diagrama de Componentes

1.3.1.4 Diagrama de Implantação

1.3.2 Implementação

1.3.2.1 Codificação

1.3.2.1.1 Front-End

1.3.2.1.2 Back-End

1.3.2.2 Testes

1.4 Operação

1.4.1 Configuração

1.4.2 Treinamento

1.4.3 Homologação

1.5 Finalização

1.5.1 Reunião Final

1.5.2 Documentação do Projeto

|  |  |
| --- | --- |
| 0 Elemento WBS | Descrição: |
|  | Duração: 1 |
|  | Critérios de aceitação: |
|  | Recursos: |
| 1 Projeto XPTO | Descrição: |
|  | Duração: 33 |
|  | Critérios de aceitação: |
|  | Recursos: |
| 1.1 Gerenciamento | Descrição: |
|  | Duração: 3 |
|  | Critérios de aceitação: |
|  | Recursos: |
| 1.1.1 Planejamento | Descrição: R$79,00/h \* 2h = R$158,00 Início: 29/10/2018 Término: 29/10/2018 |
|  | Duração: 2 |
|  | Critérios de aceitação: |
|  | Recursos: Gerente |
| 1.1.2 Equipe | Descrição: R$79,00/h \* 8h = R$632,00 Início: 30/10/2018 Término: 30/10/2018 |
|  | Duração: 8 |
|  | Critérios de aceitação: |
|  | Recursos: Gerente |
| 1.1.3 Custos | Descrição: R$79,00/h \* 8h = R$632,00 Início: 31/10/2018 Término: 31/10/2018 |
|  | Duração: 8 |
|  | Critérios de aceitação: |
|  | Recursos: Gerente |
| 1.2 Definição | Descrição: |
|  | Duração: 5 |
|  | Critérios de aceitação: |
|  | Recursos: |
| 1.2.1 Levantamento de requisitos | Descrição: |
|  | Duração: 2 |
|  | Critérios de aceitação: |
|  | Recursos: |
| 1.2.1.1 Entrevistas | Descrição: R$ 36,00/h \* 8h = R$288,00 Início: 01/11/2018 Témino: 01/11/2018 |
|  | Duração: 8 |
|  | Critérios de aceitação: |
|  | Recursos: Analista |
| 1.2.1.2 Reuniões | Descrição: R$ 36,00/h \* 8h = R$288,00 Início: 05/11/2018 Término: 05/11/2018 |
|  | Duração: 8 |
|  | Critérios de aceitação: |
|  | Recursos: Analista |
| 1.2.2 Validações | Descrição: |
|  | Duração: 3 |
|  | Critérios de aceitação: |
|  | Recursos: |
| 1.2.2.1 Prototipo | Descrição: R$ 16,00/h \* 8h = R$128,00 Início: 06/10/2018 Término: 07/11/2018 |
|  | Duração: 16 |
|  | Critérios de aceitação: |
|  | Recursos: Designer |
| 1.2.2.2 Diagrama(UML) | Descrição: R$ 36,00/h \* 8h = R$288,00 Início: 08/11/2018 Término: 08/11/2018 |
|  | Duração: 8 |
|  | Critérios de aceitação: |
|  | Recursos: Analista |
| 1.3 Desenvolvimento | Descrição: |
|  | Duração: 17 |
|  | Critérios de aceitação: |
|  | Recursos: |
| 1.3.1 Projeto do Sistema | Descrição: |
|  | Duração: 3 |
|  | Critérios de aceitação: |
|  | Recursos: |
| 1.3.1.1 Diagrama de classes | Descrição: R$ 36,00/h \* 8h = R$288,00 Início: 09/11/2018 Término: 09/11/2018 |
|  | Duração: 8 |
|  | Critérios de aceitação: |
|  | Recursos: Analista |
| 1.3.1.2 Diagrama de Sequência | Descrição: R$ 36,00/h \* 4h = R$144,00 Início: 12/11/2018 Término: 12/11/2018 |
|  | Duração: 4 |
|  | Critérios de aceitação: |
|  | Recursos: Analista |
| 1.3.1.3 Diagrama de Componentes | Descrição: R$ 36,00/h \* 4h = R$144,00 Início: 13/11/2018 Término: 13/11/2018 |
|  | Duração: 4 |
|  | Critérios de aceitação: |
|  | Recursos: Analista |
| 1.3.1.4 Diagrama de Implantação | Descrição: R$ 36,00/h \* 4h = R$144,00 Início: 13/11/2018 Término: 13/11/2018 |
|  | Duração: 4 |
|  | Critérios de aceitação: |
|  | Recursos: Analista |
| 1.3.2 Implementação | Descrição: |
|  | Duração: 14 |
|  | Critérios de aceitação: |
|  | Recursos: |
| 1.3.2.1 Codificação | Descrição: |
|  | Duração: 10 |
|  | Critérios de aceitação: |
|  | Recursos: |
| 1.3.2.1.1 Front-End | Descrição: R$ 16,00/h \* 16h = R$256,00 Início: 16/11/2018 Término: 19/11/2018 |
|  | Duração: 40 |
|  | Critérios de aceitação: |
|  | Recursos: Designer |
| 1.3.2.1.2 Back-End | Descrição: R$ 21,00/h \* 80h = R$1.680,00 Início: 19/11/2018 Término: 03/12/2018 |
|  | Duração: 88 |
|  | Critérios de aceitação: |
|  | Recursos: Programador |
| 1.3.2.2 Testes | Descrição: R$ 21,00/h \* 16h = R$336,00 Início: 04/12/2018 Término: 05/12/2018 |
|  | Duração: 16 |
|  | Critérios de aceitação: |
|  | Recursos: Tester |
| 1.4 Operação | Descrição: |
|  | Duração: 7 |
|  | Critérios de aceitação: |
|  | Recursos: |
| 1.4.1 Configuração | Descrição: R$ 36,00/h \* 8h = R$288,00 Início: 06/12/2018 Término: 06/12/2018 |
|  | Duração: 8 |
|  | Critérios de aceitação: |
|  | Recursos: Analista |
| 1.4.2 Treinamento | Descrição: R$ 79,00/h \* 8h = R$632,00 Início: 07/12/2018 Término: 07/12/2018 |
|  | Duração: 8 |
|  | Critérios de aceitação: |
|  | Recursos: Gerente |
| 1.4.3 Homologação | Descrição: R$ 21,00/h \* 40h = R$840,00 Início: 20/12/2018 Término: 14/12/2018 |
|  | Duração: 40 |
|  | Critérios de aceitação: |
|  | Recursos: Programador |
| 1.5 Finalização | Descrição: |
|  | Duração: 1 |
|  | Critérios de aceitação: |
|  | Recursos: |
| 1.5.1 Reunião Final | Descrição: R$ 79,00/h \* 2h = R$152,00 Início: 17/12/2018 Término: 17/12/2018 |
|  | Duração: 2 |
|  | Critérios de aceitação: |
|  | Recursos: Gerente |
| 1.5.2 Documentação do Projeto | Descrição: R$ 79,00/h \* 4h = R$304,00 Início: 17/12/2018 Término: 17/12/2018 |
|  | Duração: 4 |
|  | Critérios de aceitação: |
|  | Recursos: Gerente |